## Лист1
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по подготовке муниципального образования Темрюкский район к ОЗП 2020-2021 годов
№ п/п |  |  |  | Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (тыс.руб.) | в том числе |  |  |  | дефицит (тыс.руб.) | Срок исполнения | Ответственный должность, Ф.И.О. | Исполнено/неисполнено | % исполнения | Примечание (указать если нет исполнения на какой стадии находится подготовка документации, заключение договоров, закупка товаров и т.д.)
[8 empty] | местного бюджета (тыс.руб.) | краевого бюджета (тыс.руб.) | средства предприятия (тыс.руб.) | прочие (тыс.руб.)
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  |  |  | 2: Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий; 5: 34288.1; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 0; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 25730; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 8558
1 | 1 |  |  | РМУП "Тепловые сети" |  |  | 34288.1 | 0 | 0 | 25730 | 0 | 8558 | 2020-10-01 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 1 |  | Проверка контуров заземления, молниезащиты, испытание и наладка электроустановок и электрооборудования, проверка изолирующих фланцевых соединений | объект | 41 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2020-09-30 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 2 |  | Подготовка системы контроля загазованности по СО и СН4 в помещении котельной | объект | 39 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2020-09-30 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 3 |  | Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации (автоматика безопасности) | объект | 41 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 2020-09-30 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 4 |  | Проверка дымоотводящих и ветиляционных систем | объект | 39 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 2020-09-30 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 5 |  | Поверка и ремонт приборов КИПиА | шт. | 1037 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 6 |  | Режимная наладка котлов | шт. | 32 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 2020-12-30 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 7 |  | Замена дымовой трубы кот.№54 | шт. | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 8 |  | Ремонт дымовых труб(усиление фундаментов,антикоррозийное покрытие,восстановление отмостки, теплоизоляция оснований и газоходов) котельных №1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 16а, 18а, 21, 24а, 30, 43а, 45а, 47, 50, 52а, 53, 65, 66, 72б | объект | 22 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 9 |  | Устранение крена дымовых труб котельных №8, 14, 17, 26, 56а, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 68 | объект | 12 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 10 |  | Техническое перевооружение узлов учета газа котельных № 9, 21, 26, 45а, 61, 62, 64, 65, 66, 68 | объект | 10 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 2020-10-10 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 11 |  | Проектирование, экспертиза и техническое перевооружение узлов учета газа котельных №8, 13, 17, 18а, 23, 42а, 43а, 47, 50, 52а, 58, 59, 60 | объект | 13 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 2020-10-10 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 12 |  | Техническое диагностирование котлов в кот.№1,5,6,14,54, | кот. | 10 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 13 |  | Кап. ремонт котлов КВГ1,1 в кот. №2 | кот. | 3 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 14 |  | Кап. ремонт котла КВГ-2,5 №1 в котельной №3 | кот. | 1 | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 15 |  | Кап. ремонт котлов КС-1 №2,4,5 в котельной №5 | кот . | 3 | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 16 |  | Замена котлов "Мина" №1,2 в котельной №13 | кот. | 2 | 1122 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 17 |  | Замена котла №1 КС-1 в котельной №14 | кот. | 1 | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 18 |  | Замена котлов DACON PREXAL P-730 в котельной №10 | кот. | 2 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 19 |  | Замена котла "ИШМА-100" в котельной №18а | кот. | 1 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 20 |  | Замена котла "ИШМА-100" в котельной №8 | кот. | 1 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 21 |  | Замена котлов "ИШМА-100" в котельной №64 | кот. | 1 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 22 |  | Замена котлов "ИШМА-100" в котельной №43а | кот. | 1 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 23 |  | Замена котлов КВА-1 в котельной №54 | шт. | 2 | 996 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 24 |  | Замена ШРП котельной №2 | шт. | 1 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Исполнительный директор Пелипенко А.А.
1 | 1 | 25 |  | Тех. освидетельствование котлов | шт. | 114 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 2020-06-01 | Нач. ЭР№ 1,2
1 | 1 | 26 |  | Настройка предохранительных клапанов | шт. | 82 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2020-06-01 | Нач. ЭР№ 1,2
1 | 1 | 27 |  | Проверка и ремонт газового оборудования | объект | 37 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 2020-09-30 | Нач. ЭР№ 1,2
1 | 1 | 28 |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | км | 31 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2020-06-01 | Нач. ЭР№ 1,2
1 | 1 | 29 |  | Ремонт насосов | шт. | 62 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2019-09-30 | Нач. ЭР№ 1,2
1 | 1 | 30 |  | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2019-09-02 | Нач. ЭР№ 1,2
1 | 1 | 31 |  | Ремонт колодцев и тепловых камер | шт. | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2019-09-30 | Нач. ЭР№ 1,2
1 | 1 | 32 |  | Ремонт ветиляторов и дымососов | шт. | 8 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2019-09-02 | Нач. ЭР№ 1,2
1 | 1 | 33 |  | Ремонт теплоизоляции сетей (2-х труб.) | пм | 1500 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 2019-09-30 | Нач. ЭР№ 1,2
1 | 1 | 34 |  | Ремонт электрооборудования | объект | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-10-01 | ЭТУ
1 | 1 | 35 |  | Общестроительные работы по котельным (ремонт кровель, косметический ремонт, остекление) | объект | 41 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2019-09-30 | Нач. ЭР№ 1,2
1 | 1 | 36 |  | Замена сетей отопления на переходе кот. №68 | м | 50 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2020-09-30 | Нач. ЭР №2
1 | 1 | 37 |  | Замена сетей отопления кот. №50 от врезки на д/сад №21 до дороги | м | 85 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 2020-09-30 | Нач. ЭР №2
1 | 1 | 38 |  | Замена сетей кот. №15 гвс от ТК-9 до ул. Макарова,2-К. Маркса,147 | м | 90 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2020-09-30 | Нач. ЭР №1
1 | 1 | 39 |  | Замена сетей гвс кот. №15 от ТК-8 до ул. Мира-155 | м | 63 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2020-09-30 | Нач. ЭР №1
1 | 1 | 40 |  | Замена сетей ЦТП-1 отопл. и гвс по ул. Ленина-64 от ТК-13 до Т21 | м | 110 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 2020-09-30 | Нач. ЭР №1
1 | 1 | 41 |  | Замена сетей отопл. кот. №12 от котельной до МБОУ СОШ №2 | м | 80 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2020-09-30 | Нач. ЭР №1
1 | 1 | 42 |  | Замена сетей отопл. И гвс кот. №5 от д/с №2 до ул. Ленина д.88-90 (от Т13 до ТК-20) | м | 280 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 2020-09-30 | Нач. ЭР №1
1 | 1 | 43 |  | Замена сетей отопл. кот. №14 от врезки по ул. Энгельса-131 до ТК10 | м | 35 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2020-09-30 | Нач. ЭР №1
1 | 1 | 44 |  | Замена сетей отопл. кот. №4 от врезки Т4 до ул. Свердлова-7 | м | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2020-09-30 | Нач. ЭР №1
1 | 1 | 45 |  | Замена сетей отопл. кот. №15 от ТК3 до ул. Труда-116 | м | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2020-09-30 | Нач. ЭР №1
1 | 1 | 46 |  | Замена сетей гвс ЦТП-2 от врезки Т22 до ул. Ленина-73 | м | 32 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2020-09-30 | Нач. ЭР №1
1 | 1 | 47 |  | Замена сетей гвс и отопл. кот. №3 до Гоголя-32(от замен. Участка) | м | 127 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 2020-09-30 | Нач. ЭР №1
1 | 1 | 48 |  | Перенос сетей отопления кот. №54 от компенсатора до ДК | м | 90 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 2020-09-30 | Нач. ЭР №2
2 |  |  |  | 2: Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений здравоохранения; 5: 1078; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 0; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 1078; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0
2 | 1 |  |  | ГБУЗ "Темрюкская ЦРБ" МЗ КК |  |  | 1078 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель главного врача Савостьянов В.В.
2 | 1 | 1 |  | Ремонт наружных тепловых сетей | мп | 210 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель главного врача Савостьянов В.В.
2 | 1 | 2 |  | Промывка системы отопления после отопительного сезона | мп |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2020-06-01 | Заместитель главного врача Савостьянов В.В.
2 | 1 | 3 |  | Замена приборов учета холодной воды с выносом на место врезки | шт | 2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель главного врача Савостьянов В.В.
2 | 1 | 4 |  | Испытания отопительной системы на плотность и прочность перед отопительным сезоном | мп |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель главного врача Савостьянов В.В.
2 | 1 | 5 |  | Проверка и обслуживание тепловых пунктов | шт | 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-08-01 | Заместитель главного Савостьянов В.В.
2 | 1 | 6 |  | Обучение ответственных | чел | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель главного врача Савостьянов В.В.
2 | 1 | 7 |  | Проверка и обслуживание дымоходов и сигнализаторов загазованности | шт | 23 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель главного врача Савостьянов В.В.
2 | 1 | 8 |  | Техническое обслуживание газового оборудования | шт | 23 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель главного врача Савостьянов В.В.
2 | 1 | 9 |  | Запас топлива для резервных источников энергоснабжения | л | 4500 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель главного врача Савостьянов В.В.
2 | 1 | 10 |  | Обслуживание резервных источников энергоснабжения | шт | 14 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-08-01 | Заместитель главного врача Савостьянов В.В.
2 | 1 | 11 |  | Запас песко-солевой смеси | м3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель главного врача Савостьянов В.В.
3 |  |  |  | 2: Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений образования; 5: 11668.847; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 3854.546; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 7814.301
3 | 1 |  |  | 2: ЦУМТБО Темрюк; 5: 11668.847; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 3854.546; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 7814.301; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
3 | 1 | 1 |  | Промывка системы отопления в учреждениях образования муниципального образования Темрюкский район | объект | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | Липчанский В.Г.
3 | 1 | 2 |  | Гидравлические испытания системы отопления в учреждениях образования муниципального образования Темрюкский район | объект | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Липчанский В.Г.
3 | 1 | 3 |  | Обучение ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей | человек | 91 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Горелова Е.Л.
3 | 1 | 4 |  | Текущий ремонт внутренней системы отопления МБОУ СОШ №2,3,13,17,23,28 | объект | 6 | 580.3 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор
3 | 1 | 5 |  | Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 8 | объект | 1 | 2843.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843.603 | 2020-09-01 | Директор
3 | 1 | 6 |  | Текущий ремонт кровли МБОУ СОШ № 18 | объект | 1 | 1956.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.02 | 2020-09-01 | Директор
3 | 1 | 7 |  | Текущий ремонт мягкой кровли МБОУ СОШ № 2 | объект | 1 | 2514.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514.678 | 2020-09-01 | Директор
3 | 1 | 8 |  | Поверка манометров, текущий ремонт котельной, профилактические работы по ремонту котлов МБОУ СОШ № 30 | объект | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор
3 | 1 | 9 |  | Поверка манометров, текущий ремонт котельной, профилактические работы по ремонту котлов МБДОУ ДС № 1, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 50 | объект | 23 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заведующий
3 | 1 | 10 |  | Капитальный ремонт наружной системы отопления МБОУ ДС №31 | объект | 1 | 330.638 | 330.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заведующий
3 | 1 | 11 |  | Капитальный ремонт внутренней системы отопления МБОУ ДС №31 | объект | 1 | 1464.05 | 1464.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заведующий
3 | 1 | 12 |  | Приобретение и замена отопительных котлов МАДОУ ДС № 12 | объект | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2020-09-01 | Заведующий
3 | 1 | 13 |  | Заготовка твердого топлива, поверка манометров, текущий ремонт котельной, профилактические работы по ремонту котлов МБУ ДО СЮТех | объект | 1 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор
3 | 1 | 14 |  | Капитальный ремонт кровли, поверка манометров, текущий ремонт котельной, профилактические работы по ремонту котлов МБУ ДО СЮН | объект | 1 | 586.558 | 586.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор
4 |  |  |  | 2: Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений культуры; 5: 4497.953; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 2016.553; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 2481.4; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0
4 | 1 |  |  | 2: Капитальный и текущий ремонт; 5: 3386.853; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 905.453; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 2481.4; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-07-01
4 | 1 | 1 |  | СДК х. Белый МБУ «Краснострельский КСЦ» Краснострельского сельского поселения (Ремонт кровли) | усл. Ед. | 1 | 2778.1 | 296.7 | 2481.4 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | Директор МБУ «Краснострельский КСЦ»
4 | 1 | 2 |  | СДК ст-цы Старотитаровской МБУ «Старотитаровский КСЦ» Старотитаровского сельского поселения (ремонт помещений) | усл. Ед. | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | Директор тМБУ «Старотитаровский КСЦ»
4 | 1 | 3 |  | СДК пос. Сенной МБУК «Сенная ЦКС» Сенного сельского поселения (капитальный ремонт библиотечного зала) | усл. Ед. | 1 | 388.753 | 388.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 | Директор МБУК «Сенная ЦКС»
4 | 2 |  |  | 2: Подготовка систем отопления зданий; 5: 1111.1; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 1111.1; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0
4 | 2 | 1 |  | 2: МБУК «Районный дом культуры»; 5: 31.2; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 31.2; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 1 | 1 | Обучение ответственных лиц за тепловые энергоустановки | усл. Ед. | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХО
4 | 2 | 1 | 2 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХО
4 | 2 | 1 | 3 | Промывка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | Заместитель директора по АХО
4 | 2 | 2 |  | 2: МБУК «Межпоселенческая библиотека»; 5: 4.5; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 4.5; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 2 | 1 | Оплата за обучение по пожарно-техническому минимуму | усл. Ед. | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор
4 | 2 | 2 | 2 | Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда | усл. Ед. | 1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор
4 | 2 | 2 | 3 | Проверка системы отопления | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор
4 | 2 | 2 | 4 | Заготовка песко-солевой смеси для посыпки тротуара возле библиотеки | усл. Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Зам. директора
4 | 2 | 3 |  | 2: МБУ ДО ДШИ г. Темрюка; 5: 14; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 14; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 3 | 1 | Промывка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | Заместитель директора по АХО
4 | 2 | 3 | 2 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Заместитель директора по АХО
4 | 2 | 3 | 3 | Ревизия доводчиков входных дверей | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХО
4 | 2 | 3 | 4 | Ревизия запорной арматуры | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХО
4 | 2 | 3 | 5 | Утепление чердачных и подвальных помещений | усл. Ед. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХО
4 | 2 | 4 |  | 2: МБУ ДО «ДШИ» ст-цы Старотитаровской; 5: 30.6; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 30.6; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 4 | 1 | Проверка дымовых и вентиляционных каналов | усл. Ед. | 1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | Заместитель директора по АХЧ
4 | 2 | 4 | 2 | Повторный инструктаж пользователей газоиспользующего оборудования общественных и административных зданий | усл. Ед. | 1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХЧ
4 | 2 | 4 | 3 | Техническое обслуживание сигнализаторов и системы контроля загазованности помещений | усл. Ед. | 1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХЧ
4 | 2 | 4 | 4 | Промывка системы отопления | усл. Ед. | 1 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | Заместитель директора по АХЧ
4 | 2 | 4 | 5 | Опрессовка системы отопления | усл. Ед. | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХЧ
4 | 2 | 4 | 6 | Обучение ответственных лиц за тепловые энергоустановки | усл. Ед. | 1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХЧ
4 | 2 | 5 |  | 2: МБУ ДО «ДШИ» ст-цы Тамань; 5: 44.2; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 44.2; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 5 | 1 | Промывка и гидравлическое испытание отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.05.2020 | Заместитель директора по АХЧ
4 | 2 | 5 | 2 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Заместитель директора по АХЧ
4 | 2 | 5 | 3 | Заготовка песко-солевой смеси для посыпки тротуара возле библиотеки | усл. Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Заместитель директора по АХЧ
4 | 2 | 5 | 4 | Проверка теплотрассы | усл. Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Заместитель директора по АХЧ
4 | 2 | 5 | 5 | Обучение ответственных лиц за тепловые энергоустановки | усл. Ед. | 1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Заместитель директора по АХЧ
4 | 2 | 6 |  | 2: МБУ ДО «ДШИ» пос. Юбилейный; 5: 12.4; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 12.4; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 6 | 1 | Промывка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.05.2020 | Директор МБУ ДО «ДШИ» пос. Юбилейный
4 | 2 | 6 | 2 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ ДО «ДШИ» пос. Юбилейный
4 | 2 | 6 | 3 | Обучение ответственных лиц за тепловые энергоустановки | усл. Ед. | 1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | Директор МБУ ДО «ДШИ» пос. Юбилейный
4 | 2 | 7 |  | 2: Муниципальное казенное учреждение Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Городское объединение культуры»; 5: 337.7; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 337.7; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 7 | 1 | Повторный инструктаж ответственных лиц в ОАО «Темрюкрайгаз» | усл. Ед. | 1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МКУ «Городское объединение культуры»
4 | 2 | 7 | 2 | Проверка дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования | усл. Ед. | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МКУ «Городское объединение культуры»
4 | 2 | 7 | 3 | Обучение ответственных лиц за тепловые энергоустановки | усл. Ед. | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МКУ «Городское объединение культуры»
4 | 2 | 7 | 4 | Техническое обслуживание, подключения газовых приборов | усл. Ед. | 1 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МКУ «Городское объединение культуры»
4 | 2 | 7 | 5 | Договор на поставку газа | усл. Ед. | 1 | 274.9 | 274.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МКУ «Городское объединение культуры»
4 | 2 | 8 |  | 2: СДК ст-цы Голубицкой МБУ «Голубицкий КСЦ» Голубицкого сельского поселения; 5: 6.2; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 6.2; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 8 | 1 | Обучение ответственного | усл. Ед. | 1 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Заместитель директор по АХД
4 | 2 | 8 | 2 | Обследование дымовых и вентиляционных каналов | усл. Ед. | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Заместитель директор по АХД
4 | 2 | 8 | 3 | Заключение о работоспособности сигнализатора загазованности | усл. Ед. | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Заместитель директор по АХД
4 | 2 | 9 |  | 2: СДК ст-цы Ахтанизовской МБУ «Ахтанизовский КСЦ» Ахтанизовского сельского поселения; 5: 25; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 25; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 9 | 1 | Техническое обслуживание газового оборудования котельной | усл. Ед. | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Ахтанизовский КСЦ»
4 | 2 | 9 | 2 | Ревизия запорной арматуры на сетях отопления | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Ахтанизовский КСЦ»
4 | 2 | 10 |  | 2: МАУ «Культура плюс» Курчанского сельского поселения СДК пос. Светлый Путь Ленина, СДК ст-цы Курчанской; 5: 44.5; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 44.5; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 10 | 1 | Техническое обслуживание сигнализаторов и системы контроля загазованности помещений | усл. Ед. | 1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МАУ «Культура плюс»
4 | 2 | 10 | 2 | Замена комплектующих деталей газовых котлов(термопара) в СДК пос. Светлый Путь Ленина | усл. Ед. | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МАУ «Культура плюс»
4 | 2 | 10 | 3 | Замена трубы, обеспечивающей подачу воды в систему отопления в СДК ст-цы Курчанской | усл. Ед. | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МАУ «Культура плюс»
4 | 2 | 10 | 4 | Ревизия задвижек и регулирование кранов на отопительных радиаторах. Профилактический осмотр отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МАУ «Культура плюс»
4 | 2 | 10 | 5 | Прохождение инструктажа ответственного лица по правилам безопасного пользования газовыми приборами | усл. Ед. | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МАУ «Культура плюс»
4 | 2 | 10 | 6 | Подготовка помещений автономной газовой котельной | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МАУ «Культура плюс»
4 | 2 | 10 | 7 | Утепление наружного трубопровода | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МАУ «Культура плюс»
4 | 2 | 10 | 8 | Ревизия технического состояния дымовых и вентиляционных каналов. котлов автономной газовой котельной | усл. Ед. | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МАУ «Культура плюс»
4 | 2 | 10 | 9 | Техническое обслуживание сигнализаторов и системы контроля загазованности помещений | усл. Ед. | 1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МАУ «Культура плюс»
4 | 2 | 11 |  | 2: СДК пос. Сенной, СДК пос. Приморский МБУК «Сенная ЦКС» Сенного сельского поселения; 5: 34.2; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 34.2; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 11 | 1 | Прохождение инструктажа. ответственных лиц за газовое хозяйство. | усл. Ед. | 1 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУК «Сенная ЦКС»
4 | 2 | 11 | 2 | Промывка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.05.2020 | Директор МБУК «Сенная ЦКС»
4 | 2 | 11 | 3 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУК «Сенная ЦКС»
4 | 2 | 12 |  | 2: МБУК «Ильичевская ЦКС» Запорожского сельского поселения СДК ст-цы Запорожской, СДК пос. Ильич, СДК пос. Батарейка; 5: 11; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 11; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 12 | 1 | Заготовка песко-соляной смеси | усл. Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУК «Ильичевская ЦКС»
4 | 2 | 12 | 2 | Обучение ответственных лиц за тепловые энергоустановки | усл. Ед. | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУК «Ильичевская ЦКС»
4 | 2 | 13 |  | 2: СДК пос. Кучугуры МБУ «Фонталовский КСЦ» Фонталовского сельского поселения; 5: 34.2; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 34.2; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0
4 | 2 | 13 | 1 | Прохождение обучения (инструктажа) ответственных лиц по правилам пользования газовыми приборами | усл. Ед. | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Фонталовский КСЦ»
4 | 2 | 13 | 2 | Заключение контракта на поставку газа | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Фонталовский КСЦ»
4 | 2 | 13 | 3 | Ревизия технического состояния дымовых и вентиляционных каналов котлов автономной газовой котельной | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Фонталовский КСЦ»
4 | 2 | 13 | 4 | Назначить ответственного за тепловое хозяйство | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Фонталовский КСЦ»
4 | 2 | 13 | 5 | Промывка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.05.2020 | Директор МБУ «Фонталовский КСЦ»
4 | 2 | 13 | 6 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Фонталовский КСЦ»
4 | 2 | 13 | 7 | Обследование дымовых и вентиляционных каналов | усл. Ед. | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Фонталовский КСЦ»
4 | 2 | 14 |  | 2: СДК пос. Таманский, СДК пос. Веселовка, СДК пос. Прогресс МБУК «Новотаманский КСЦ» Новотаманского сельского поселения; 5: 59.2; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 59.2; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 14 | 1 | Промывка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.05.2020 | Директор МБУК «Новотаманский КСЦ»
4 | 2 | 14 | 2 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУК «Новотаманский КСЦ»
4 | 2 | 14 | 3 | Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУК «Новотаманский КСЦ»
4 | 2 | 14 | 4 | Ревизия запорной арматуры | усл. Ед. | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУК «Новотаманский КСЦ»
4 | 2 | 14 | 5 | Промывка котлов | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУК «Новотаманский КСЦ»
4 | 2 | 15 |  | 2: СДК ст-цы Старотитаровской МБУ «Старотитаровский КСЦ» Старотитаровского сельского поселения; 5: 34; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 34; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 15 | 1 | Промывка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.05.2020 | Директор МБУ «Старотитаровский КСЦ»
4 | 2 | 15 | 2 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Старотитаровский КСЦ»
4 | 2 | 16 |  | 2: СДК ст-цы Старотитаровской, сельская библиотека, детская библиотека МБУ «Старотитаровский КСЦ» Старотитаровского сельского поселения; 5: 36; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 36; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 16 | 1 | Ревизия задвижек трубопровода системы отопления (ввод) | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Старотитаровский КСЦ» , зав. сельской библиотекой, зав. детской библиотекой
4 | 2 | 16 | 2 | Утепление вводов в здании и в местах врезки(в смотровых колодцах) водопровода, теплотрассы | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Старотитаровский КСЦ» , зав. сельской библиотекой, зав. детской библиотекой
4 | 2 | 16 | 3 | Техническое обслуживание газового оборудования, договор на 2021год | усл. Ед. | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Старотитаровский КСЦ» , зав. сельской библиотекой, зав. детской библиотекой
4 | 2 | 16 | 4 | Обучение по эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей | усл. Ед. | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Старотитаровский КСЦ» , зав. сельской библиотекой, зав. детской библиотекой
4 | 2 | 16 | 5 | Проверка газового счетчика | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | Директор МБУ «Старотитаровский КСЦ» , зав. сельской библиотекой, зав. детской библиотекой
4 | 2 | 16 | 6 | Очистка водостоков от мусора теплотрассы | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Старотитаровский КСЦ» , зав. сельской библиотекой, зав. детской библиотекой
4 | 2 | 17 |  | 2: СДК ст-цы Вышестеблиевской МБУК «Вышестеблиевская ЦКС» Вышестеблиевского сельского поселения; 5: 15; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 15; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 17 | 1 | Промывка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | Директор МБУК «Вышестеблиевская ЦКС»
4 | 2 | 17 | 2 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУК «Вышестеблиевская ЦКС»
4 | 2 | 17 | 3 | Провести инструктажи по охране труда и технике безопасности | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУК «Вышестеблиевская ЦКС»
4 | 2 | 18 |  | 2: ДК «Юность» МБУ «Таманский КСЦ» Таманского сельского поселения; 5: 155; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 155; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 18 | 1 | Проверка вентиляционных и дымовых каналов топочной | усл. Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Таманский КСЦ»
4 | 2 | 18 | 2 | Договор на поставку теплоэнергии | усл. Ед. | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Таманский КСЦ»
4 | 2 | 18 | 3 | Договор на обслуживание топочной | усл. Ед. | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Таманский КСЦ»
4 | 2 | 18 | 4 | Промывка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.05.2020 | Директор МБУ «Таманский КСЦ»
4 | 2 | 18 | 5 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Таманский КСЦ»
4 | 2 | 19 |  | 2: ДК «Буревестник» МБУ «Таманский КСЦ» Таманского сельского поселения; 5: 25; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 25; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-07-01
4 | 2 | 19 | 1 | Получение технических условий на подключение газа | усл. Ед. | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | Директор МБУ «Таманский КСЦ»
4 | 2 | 20 |  | 2: ДК «Юность» МБУ «Таманский КСЦ» Таманского сельского поселения; 5: 41.8; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 41.8; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 20 | 1 | Договор на поставку теплоснабжения | усл. Ед. | 1 | 41.8 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Директор МБУ «Таманский КСЦ»
4 | 2 | 21 |  | 2: МАУ «Кинодосуговый центр «Тамань» Темрюкского городского поселения; 5: 24.2; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 24.2; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 21 | 1 | Назначить ответственного за подготовку к осеннее-зимнему периоду 2020-2021 годов | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | Директор МАУ к/ц Тамань
4 | 2 | 21 | 2 | Провести инструктаж по эффективному использованию тепло-электро энергии в осенне-зимний период | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МАУ к/ц Тамань
4 | 2 | 21 | 3 | Обеспечить запас песко-солевой смеси для отсыпки тротуаров и ступеней | усл. Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МАУ к/ц Тамань
4 | 2 | 21 | 4 | Обеспечить персонал снегоуборочным инвентарем | усл. Ед. | 1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МАУ к/ц Тамань
4 | 2 | 21 | 5 | Промывка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | Директор МАУ к/ц Тамань
4 | 2 | 21 | 6 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МАУ к/ц Тамань
4 | 2 | 22 |  | 2: МКУ «Городское библиотечное объединение» Темрюкское городское поселение Центральная городская детская библиотека; 5: 30; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 30; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 22 | 1 | Промывка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | Директор МКУ «ГБО»
4 | 2 | 22 | 2 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МКУ «ГБО»
4 | 2 | 22 | 3 | Заключение договора на управление, содержание и ремонт имущества помещений в многоквартирном доме | усл. Ед. | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | Директор МКУ «ГБО»
4 | 2 | 23 |  | 2: СДК х. Белый МБУК «Краснострелький КСЦ» Краснострельского сельского поселения; 5: 2.5; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 2.5; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 23 | 1 | Ревизия и ремонт системы водоснабжения и канализации, проверка герметизации окон и дверей | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МБУК «Краснострельский КСЦ»
4 | 2 | 23 | 2 | Обучение по электробезопасности ответственных лиц | усл. Ед. | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 | Директор МБУК «Краснострельский КСЦ»
4 | 2 | 23 | 3 | Ревизия запорной арматуры, проверка приборов учета | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МБУК «Краснострельский КСЦ»
4 | 2 | 24 |  | 2: СДК пос. Стрелка МБУК «Краснострелький КСЦ» Краснострельского сельского поселения; 5: 27.5; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 27.5; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 24 | 1 | Промывка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | Директор МБУК «Краснострельский КСЦ»
4 | 2 | 24 | 2 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МБУК «Краснострельский КСЦ»
4 | 2 | 24 | 3 | Изоляция наружной теплотрассы | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МБУК «Краснострельский КСЦ»
4 | 2 | 24 | 4 | Ревизия системы водоснабжения и канализации, проверка герметизации окон и дверей | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МБУК «Краснострельский КСЦ»
4 | 2 | 24 | 5 | Обучение по электробезопасности ответственных лиц | усл. Ед. | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | Директор МБУК «Краснострельский КСЦ»
4 | 2 | 25 |  | 2: СДК пос. Юбилейный Фонталовского сельского поселения; 5: 31.2; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 31.2; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
4 | 2 | 25 | 1 | Назначить ответственного за тепловое хозяйство | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МБУ «Фонталовский КСЦ» Завхоз СДК
4 | 2 | 25 | 2 | Промывка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | Директор МБУ «Фонталовский КСЦ» Завхоз СДК
4 | 2 | 25 | 3 | Опрессовка отопительной системы | усл. Ед. | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МБУ «Фонталовский КСЦ» Завхоз СДК
4 | 2 | 25 | 4 | Обследование дымовых и вентиляционных каналов | усл. Ед. | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МБУ «Фонталовский КСЦ» Завхоз СДК
4 | 2 | 25 | 5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | усл. Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор МБУ «Фонталовский КСЦ» Завхоз СДК
5 |  |  |  | 2: Мероприятия по подготовке к ОЗП систем водоснабжения и водоотведения; 5: 15427.92; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 3392.6; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 12035.32; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0
5 | 1 |  |  | 2: МУП «ТУ ЖКХ»; 5: 4999.97; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 0; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 4999.97; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
5 | 1 | 1 |  | Очистка и дезинфекция 2-х резервуаров чистой воды на водозаборе и 3-х резервуаров чистой воды на производственной базе по ул.Первомайской,39/1 | шт | 5 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | март-апрель | А.В. Кочергин -начальник службы водо-снабжения
5 | 1 | 2 |  | Очистка и дезинфекция водонапорных башен п.Октябрьский и п.Первомайский | шт | 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | апрель-май | А.В. Кочергин -начальник службы водо-снабжения
5 | 1 | 3 |  | Чистка колодцев и техническое обслуживание задвижек на сетях водоснабжения | шт | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | март- июнь | А.В. Кочергин -начальник службы водо-снабжения
5 | 1 | 4 |  | Промывка и дезинфекция разводящих сетей водоснабжения | км | 25 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | март - июнь | А.В. Кочергин -начальник службы водо-снабжения
5 | 1 | 5 |  | Капитальный ремонт насоса(замена) ЭЦВ 8-25-100 в скважине 4 куст №2 | шт | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | март - июнь | А.В. Кочергин -начальник службы водо- снабжения
5 | 1 | 6 |  | Окраска сборных водоводов на водозаборе | км | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | май | А.В. Кочергин -начальник службы водо-снабжения
5 | 1 | 7 |  | Текущий ремонт задвижек | шт | 26 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | март-июнь | А.В. Кочергин -начальник службы водо-снабжения
5 | 1 | 8 |  | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. П. Коммуны от №57 по ул. П. Коммуны до ул. Чернышевского | км | 0.075 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | июнь-июль | А.В. Кочергин -начальник службы водо-снабжения
5 | 1 | 9 |  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Чернышевского от ул. Первомайской до жилого дома №83 по ул. Чернышевского | км | 0.37 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | апрель- июнь | А.В. Кочергин -начальник службы водо-снабжения
5 | 1 | 10 |  | Реконструкция водопроводной сети по ул. П. Коммуны ( от ул. Шевченко до № 57 по ул. П. Коммуны) | км | 0.11 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | апрель-июнь | А.В. Кочергин -начальник службы водо-снабжения
5 | 1 | 11 |  | Ремонт канализационной насосной станции, г. Темрюк, ул. Макарова, 288 строение №1 | шт | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | апрель-май | Баталов С.В. - начальник службы водоотведения
5 | 1 | 12 |  | Чистка канализационных колодцев, техническое обслуживание задвижек на напорном коллекторе | шт | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | апрель-июнь | Баталов С.В. - начальник службы водоотведения
5 | 1 | 13 |  | Прочистка канализационных трубопроводов (с использованием вакуумной машины) по улицам: ул.Советская, ул.Октябрьская, ул.Цыбренко, ул.Калинина, ул.Энгельса, ул.Бувина, ул. Холодова | км | 6.2 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | март-июнь | Баталов С.В. - начальник службы водоотведения
5 | 1 | 14 |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев по ул.Матвеева | шт | 2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2020-06-01 | Баталов С.В. - начальник службы водоотведения
5 | 1 | 15 |  | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Холодова от ул. Володарского до пер. Толстого | км | 0.43 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 2020-06-01 | Баталов С.В. - начальник службы водоотведения
5 | 1 | 16 |  | Капитальный ремонт канализационной сети по дворовой территории много- квартирного дома ул. Ленина 56, г. Темрюк | км | 0.023 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2020-02-01 | Баталов С.В. - начальник службы водоотведения
5 | 1 | 17 |  | Капитальный ремонт канализационной сети по дворовой территории много- квартирного дома ул. Ленина 47, г. Темрюк | км | 0.053 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 2020-04-01 | Баталов С.В. - начальник службы водоотведения
5 | 1 | 18 |  | Осуществление контроля за качеством питьевой воды по утвержденных программах производственного контроля в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 | проб | 888 | 48.4 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | постоянно | Заведующая лабораторией ТимошенкоН.А.
5 | 1 | 19 |  | Осуществление контроля за качеством технологического процесса очистки сточных вод. Качеством сточных вод перед выпуском и в месте выпуска в Азовское море, а также на соответствие ПДС. | проб | 1681 | 47.07 | 0 | 0 | 47.07 | 0 | 0 | постоянно | Заведующая лабораторией ТимошенкоН.А.
5 | 2 |  |  | 2: МБУ "Голубицкая ПЭС"; 5: 2644.6; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 2644.6; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
5 | 2 | 1 |  | Комплекс мероприятий по проектированию,текущему ремонту и электроснабжению артскважин | шт | 8 | 2116.8 | 2116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 г. | Потоцкий Д.А. Мастер участка водоснабжения
5 | 2 | 2 |  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ул.Красная по проезду до ул. Южной в ст. Голубицкой | м | 120 | 527.8 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 г. | Потоцкий Д.А. Мастер участка водоснабжения
5 | 3 |  |  | 2: МУП «ЖКХ-Курчанское»; 5: 1156; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 748; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 408; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
5 | 3 | 1 |  | Замена водопровода по ул. Памяти 21-го, от ул. Советская до ул. Базарной ст-ца Курчанская | шт. | 1 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | январь | Ю.А. Новоселов | Исполнено | 100
5 | 3 | 2 |  | Замена задвижки Ду. 80 ст-ца Курчанская артскважина №78675 «Краснюка» | шт. | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | январь | Ю.А. Новоселов | Исполнено | 100
5 | 3 | 3 |  | Замена водопровода между ул. Северная и ул. Юбилейная ст-ца Курчанская | шт. | 1 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | январь | Ю.А. Новоселов | Исполнено | 100
5 | 3 | 4 |  | Замена водопровода ст-ца Курчанская по ул. Набережная, от дома №27 до дома №37 и от дома №19 до дома №25 | шт. | 1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | февраль | Ю.А. Новоселов | Исполнено | 100
5 | 3 | 5 |  | Замена водопровода ул. Заречная от дома №23 до дома №1, пос. Красный Октябрь | шт. | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | Ю.А. Новоселов | неисполнено | 5 | подготовка документации
5 | 3 | 6 |  | Замена водопровода ст-ца Курчанская, ул. Красная от дома № 105 до дома № 95 | шт. | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | Ю.А. Новоселов | неисполнено | 5 | подготовка документации
5 | 3 | 7 |  | Замена водопровода пос. Светлый Путь Ленина, ул. Красная от ул. Светлая до ул. Строителей | шт. | 1 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | Ю.А. Новоселов | неисполнено | 5 | подготовка документации
5 | 3 | 8 |  | Замена трубы и насоса на артскважине № 5121 «I Отделение» (НКТ 73) | шт. | 1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | январь-февраль | Ю.А. Новоселов | Исполнено | 100
5 | 3 | 9 |  | Замена задвижки Ду. 80 пос. Светлый Путь Ленина ул. Каспийская/Строительная | шт. | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | январь | Ю.А. Новоселов | Исполнено | 100
5 | 3 | 10 |  | Замена трубы на Водозаборе пос. Светлый Путь Ленина | шт. | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | апрель-май | Ю.А. Новоселов | Исполнено | 100
5 | 4 |  |  | 2: ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ "Таманский групповой водопровод"; 5: 6627.35; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 0; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 6627.35; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-09-01
5 | 4 | 1 |  | Проведение инструктажа с работниками по мерам противопожарной безопасности и работе в зимних условиях |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Специалист ОТ и ТБ, ГО и ЧС Приймак А.С. Начальники производственных участков: п Сеной - Голяков С.Ю., ст. Тамань - Алексеев В.П., УМСи ГС - Купянский А.А
5 | 4 | 2 |  | Издать распоряжение о сливе воды с двигателей автотранспортной техники при понижении температуры воздуха |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Начальник участка по ремонту и обслуживанию транспорта Рябоконь В.В. Начальники производственных участков: п Сеной - Голяков С.Ю., ст. Тамань - Алексеев В.П., УМСи ГС - Купянский А.А.
5 | 4 | 3 |  | Провести очередной инструктаж с водителями об условиях эксплуатации техники в зимний период |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Начальник участка по ремонту и обслуживанию транспорта, Рябоконь В.В.
5 | 4 | 4 |  | Подготовить автотракторную технику к работе в осенне-зимних условиях эксплуатации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2020 | Начальник участка по ремонту и обслуживанию транспорта Рябоконь В.В.
5 | 4 | 5 |  | Замена запорной арматуры на РЧВ, магистральных и разводящих сетях |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | Начальники производственных участков: п Сеной - Голяков С.Ю., ст. Тамань - Алексеев В.П., УМСи ГС - Купянский А.А.
5 | 4 | 6 |  | Капитальный ремонт внутрипоселковых разводящих сетей п. Стрелкак РЧВ г . Стрельчанская (левая нить) | км | 0.8 | 1498.8 | 0 | 0 | 1498.8 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Начальник участка магистральных сетей и головных сооружений Купянский А.А.
5 | 4 | 7 |  | Капитальный ремонт магистрального водовода В 34 | км | 0.355 | 840.22 | 0 | 0 | 840.22 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Начальник производственного участка: п Сенной - Голяков С.Ю.
5 | 4 | 8 |  | Замена разводящих сетей ст. Старотитаровская | км | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение 30 дней с даты поступления материала из краевого аварийного запаса | Начальник УМСи ГС - Купянский А.А
5 | 4 | 9 |  | Замена разводящих сетей пос. Гаркуша | км | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Начальник УМСи ГС - Купянский А.А
5 | 4 | 10 |  | Замена разводящих сетей пос. Приморский | км | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Начальник УМСи ГС Купянский А.А
5 | 4 | 11 |  | Замена разводящих сетей пос. Кучугуры | км | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Начальник УМСи ГС Купянский А.А
5 | 4 | 12 |  | Ремонт РЧВ п. Кучугуры | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Начальник производственного участка п.Сеной - Голяков С.Ю
5 | 4 | 13 |  | Провести ревизию и установить недостающие крышки на водопроводных колодцах, утеплить | шт. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Начальники производственных участков: п Сеной - Голяков С.Ю., ст. Тамань - Алексеев В.П., УМСи ГС - Купянский А.А.
5 | 4 | 14 |  | Обваловка водопроводных колодцев | шт. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Начальники производственных участков: п Сеной - Голяков С.Ю., ст. Тамань - Алексеев В.П., УМСи ГС - Купянский А.А.
5 | 4 | 15 |  | Замена запорной арматуры на блоке фильтров и отстойников | шт. | 2 | 203.6 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Начальник ЦНС и СОВ Ткаченко Н.И.
5 | 4 | 16 |  | Замена запорной арматуры на НС-2 | шт. | 1 | 417.7 | 0 | 0 | 417.7 | 0 | 0 | до 01.08.20 | Начальник ЦНС и СОВ Ткаченко Н.И.
5 | 4 | 17 |  | Ремонт рабозаградительных сеток на НС-1 р. Казачий Ерик | шт. | 1 | 28.2 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Начальник ЦНС и СОВ Ткаченко Н.И.
5 | 4 | 18 |  | Создать запас жидкого хлора | т. | 35.3 | 2110.8 | 0 | 0 | 2110.8 | 0 | 0 | ежемесячно | Начальник ЦНС и СОВ Ткаченко Н.И.
5 | 4 | 19 |  | Создать запас реагентов (полиакриламид-гель, нитрофлок 215) | т. | 5.1 | 902.6 | 0 | 0 | 902.6 | 0 | 0 | до 01.08.20 | Начальник ЦНС и СОВ Ткаченко Н.И.
5 | 4 | 20 |  | Обеспечить базы участков, РЧВ дровами и углем | т. | 9 | 77.69 | 0 | 0 | 77.69 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Мастер по ремонту электрооборудования Перекопский Е.А
5 | 4 | 21 |  | Для повышения проходимости автотракторной техники по бездорожью (вдоль магистральных водоводов, подъезд к РЧВ) заменить автотракторные шины | шт. | 32 | 525.14 | 0 | 0 | 525.14 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Начальник участка по ремонту и обслуживанию транспорта Рябоконь В.В.
5 | 4 | 22 |  | Подготовить емкости ( 200 л.) для хранения зимнего дизтоплива | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Начальник участка по ремонту и обслуживанию транспорта Рябоконь В.В.
5 | 4 | 23 |  | Обеспечить зимний запас ГСМ: масло для гидравлики , зимнее дизтопливо, тосол. | л. | 150/200/ 120 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Начальник участка по ремонту и обслуживанию транспорта Рябоконь В.В.
6 |  |  |  | 2: Мероприятия по подготовке к ОЗП жилищного фонда; 5: 1431.4; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 0; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 1431.4; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0
6 | 1 |  |  | ООО «ОктАн» |  |  | 62.4 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор Колупаев В.В.
6 | 1 | 1 |  | Технический осмотр жилищного фонда | шт | 15 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | март | Директор Колупаев В.В.
6 | 1 | 2 |  | Приобретение инвентаря (лопаты, ломы и т.д.) | шт. | 11 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | август | Директор Колупаев В.В.
6 | 1 | 3 |  | Ремонт покрытия цоколя из керамической плитки | м2 | 5 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | август | Директор Колупаев В.В.
6 | 1 | 4 |  | Проверка общедомового освещения и этажных щитков | дом | 15 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | август | Директор Колупаев В.В.
6 | 1 | 5 |  | Ремонт покрытия пола | м2 | 4 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | июль | Директор Колупаев В.В.
6 | 1 | 6 |  | Чистка водостоков с крыш многоэтажных домов | м.п. | 1060 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | сентябрь | Директор Колупаев В.В.
6 | 1 | 7 |  | Ремонт штукатурки козырьков | м2 | 4 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | июль | Директор Колупаев В.В.
6 | 1 | 8 |  | Установка заглушек на вентиляционных отверстиях в цоколе домов | шт. | 7 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | сентябрь | Директор Колупаев В.В.
6 | 1 | 9 |  | Ремонт отмосток колодцев | шт. | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | сентябрь | Директор Колупаев В.В.
6 | 1 | 10 |  | Заготовка песчано-солевой смеси | м3 | 7 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | сентябрь | Директор Колупаев В.В.
6 | 2 |  |  | ООО «Жилищная компания» |  |  | 1369 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Директор Скляренко П.В.
6 | 2 | 1 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 190 | 89.1 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 2020-08-30 | Т.Д. Зологина
6 | 2 | 2 |  | Ремонт скатной кровли | м2 | 190 | 42.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 2020-08-30 | Т.Д. Зологина
6 | 2 | 3 |  | Замена входных дверей в подъезды | у.е. | 12 | 237.8 | 0 | 0 | 237.8 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Т.Д. Зологина
6 | 2 | 4 |  | Установка доводчиков на подъездные двери | шт. | 4 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Т.Д. Зологина
6 | 2 | 5 |  | Замена оконных блоков | шт. | 11 | 73.3 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Т.Д. Зологина
6 | 2 | 6 |  | Смена запорной арматуры | шт. | 175 | 79.4 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Г.Ф. Зологин, А.В. Бондарь
6 | 2 | 7 |  | Смена участков трубопроводов в подвалах | м/п | 167 | 83.5 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Г.Ф. Зологин, А.В. Бондарь
6 | 2 | 8 |  | Промазка и расшивка швов стеновых панелей | м/п | 80 | 64.2 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Т.Д. Зологина
6 | 2 | 9 |  | Ремонт бетонной отмостки примыкающей к МКД | м2 | 100 | 50.3 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Т.Д. Зологина
6 | 2 | 10 |  | Опрессовка системы отопления | шт. | 95 | 159.1 | 0 | 0 | 159.1 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Г.Ф. Зологин
6 | 2 | 11 |  | Ремонт силовых электрощитов | шт. | 5 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 2020-09-01 | В.В. Скляренко
6 | 2 | 12 |  | Ремонт групповых электрощитов | шт. | 14 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 2020-09-01 | В.В. Скляренко
6 | 2 | 13 |  | Заготовка песко-солевой смеси | м3 | 40 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Е.И. Гербель
6 | 2 | 14 |  | Поверка узлов учета тепловой энергии | шт | 23 | 413.6 | 0 | 0 | 413.6 | 0 | 0 | постоянно | А.В. Бондарь
6 | 3 |  |  | 2: МКД, собственниками помещений которых выбрали и реализовали непосредственное способ управления; 5: 0; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 0; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0; прочие (тыс.руб.) 11: 2020-10-01
6 | 3 | 1 |  | Технический осмотр жилищного фонда, расположенного на вверенных территориях |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | Администрация городского и сельских поселений, собственники МКД.
6 | 3 | 2 |  | Проведение гидравлических спытаний |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | Администрация городского и сельских поселений, собственники МКД.
6 | 3 | 3 |  | Проведение промывки и опрессовки систем теплоснабжения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | Администрация городского и сельских поселений, собственники МКД.
6 | 3 | 4 |  | Обследования дымоходов и фент. Каналов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | Администрация городского и сельских поселений, собственники МКД.
6 | 3 | 5 |  | Приведение в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных осадков и талых вод |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | Администрация городского и сельских поселений, собственники МКД.
6 | 3 | 6 |  | Устранение неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо-, электроснабжения и установок с газовыми нагревателями |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | Администрация городского и сельских поселений, собственники МКД.
6 | 3 | 7 |  | Обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен, подвалов и цоколя и их сопряжение со смежными конструкциями, листичных клеток, повальных и чердачных помещений, исправности пожарных гидрантов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | Администрация городского и сельских поселений, собственники МКД.
7 |  |  |  | 2: Мероприятия по подготовке к ОЗП электросетевого комплекса; 5: 21500.7529; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 0; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 21500.7529; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0
7 | 1 |  |  | АО "НЭСК-электросети" "Темрюкэлектроемкость" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 1 |  | Проверить наличие пересмотренных планов взаимодействия филиала с организациями ЖКХ, ГО и ЧС в случаях внезапного отключения подачи электроэнергии, а также в вопросах оперативной локализации аварийных отключений и согласовать со всеми заинтересованными организациями. Подготовить списки контактных должностных лиц подразделений ПАО "Кубаньэнерго" и органов ГО и ЧС МО, организовать при необходимости работу оперативного штаба. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 2 |  | Провести аттестацию руководителей и специалистов филиала в центральной комиссии. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 3 |  | Укомплектовать оперативный и оперативно-ремонтный персонал филиала спецодеждой и спец обувью, средствами защиты, инструментами и приспособлениями. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 4 |  | Укомплектовать аварийный запас оборудованием и материалами согласно номенклатуре и нормам. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 5 |  | Провести в филиале техническое освидетельствование оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации по графику. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 6 |  | Привести в готовность электросетевой комплекс к передаче электроэнергии и мощности в пределах пропускной способности объектов электросетевого хозяйства. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 7 |  | Проверить наличие в филиале разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электроэнергии. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 8 |  | Привести в готовность средства связи в филиале. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 9 |  | Провести противоаварийные тренировки в филиале, посвященные особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 10 |  | Провести испытания оборудования электрических сетей в объеме и сроки, предусмотренные нормативными документами. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 11 |  | Провести рейды по выявлению потребителей превышающих разрешённую мощность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 12 |  | Провести комплекс режимных мероприятий по выравниванию нагрузок по фазам ЛЭП-0,4 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 13 |  | Проверить на соответствие натуре схем подключения потребительских дизельных электростанций (ДЭС) по филиалам. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 14 |  | Привести в готовность автотранспорт и спец. механизмы к работе в условиях низких температур |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 15 |  | Капитальный ремонт и ТО ВЛ - 0,4 кВ | км | 46.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 16 |  | Капитальный ремонт и ТО ВЛ - 6-10 кВ | км | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 17 |  | Капитальный ремонт КЛ - 0,4 кВ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 18 |  | Капитальный ремонт КЛ - 6-10 кВ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 19 |  | Чистка трасс ВЛ-10-0,4 кВ | км | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 20 |  | Текущий и капитальный ремонт ТП/РП | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 21 |  | Техническое освидетельствование электрооборудования | шт. | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 1 | 22 |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 2 |  |  | ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети Темрюкского РЭС |  |  | 21500.7529 | 0 | 0 | 21500.7529 | 0 | 0 | 2020-09-04 | Главный инженер
7 | 2 | 1 |  | Капитальный ремонт ВЛ 10 | км | 13.272 | 1336.6107 | 0 | 0 | 1336.6107 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Главный инженер
7 | 2 | 2 |  | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 | км | 66.833 | 6738.9229 | 0 | 0 | 6738.9229 | 0 | 0 | 2020-09-02 | Главный инженер
7 | 2 | 3 |  | Капитальный ремонт ТП | шт | 82 | 13225.2193 | 0 | 0 | 13225.2193 | 0 | 0 | 2020-09-03 | Главный инженер
7 | 2 | 4 |  | Техническое обслуживание |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2020-09-04 | Главный инженер
8 |  |  |  | 2: Мероприятия по подготовке к ОЗП газового хозяйства; 5: 0; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 0; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 0; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 0; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0
8 | 1 |  |  | Филиал № 13 АО "Газпром газораспределение Краснодар" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | гл. инженер Охрамчук С.И.
8 | 1 | 1 |  | Техническое диагностирование газопроводов | км | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | гл. инженер Охрамчук С.И.
8 | 1 | 2 |  | Техническое диагностирование пунктов редуцирования газа | шт. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | гл. инженер Охрамчук С.И.
8 | 1 | 3 |  | Приборное обследование газопроводов на герметичность | км | 66.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | гл. инженер Охрамчук С.И.
8 | 1 | 4 |  | Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции | км | 66.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | гл. инженер Охрамчук С.И.
8 | 1 | 5 |  | Текущий ремонт установок защиты | шт. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрелл-июль | гл. инженер Охрамчук С.И.
8 | 1 | 6 |  | Замена отключающих устройств | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | гл. инженер Охрамчук С.И.
8 | 1 | 7 |  | Техническое обслуживание запорной арматуры распре-делительных газопроводов | шт. | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль-август | гл. инженер Охрамчук С.И.
8 | 1 | 8 |  | Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ | шт. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль-сентябрь | гл. инженер Охрамчук С.И.
8 | 1 | 9 |  | Текущий ШРП | шт. | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-сентябрь | гл. инженер Охрамчук С.И.
8 | 1 | 10 |  | Капетальный ремонт ГРП зданий | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-сентябрь | гл. инженер Охрамчук С.И.
8 | 1 | 11 |  | Восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон | шт. | 5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрелл-сентябрь | гл. инженер Охрамчук С.И.
8 | 1 | 12 |  | Покраска газопроводов | км | 8.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май-июнь | гл. инженер Охрамчук С.И.
8 | 1 | 13 |  | Подготовка механизмов, автомобильной и специальной техники | шт. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май-сентябрь | гл. инженер Охрамчук С.И.
9 |  |  |  | 2: Мероприятия по подготовке к ОЗП органов соцзащиты; 5: 1774.07; местного бюджета (тыс.руб.) 6: 0; краевого бюджета (тыс.руб.) 7: 590.07; средства предприятия (тыс.руб.) 8: 1184; прочие (тыс.руб.) 9: 0; прочие (тыс.руб.) 10: 0
9 | 1 |  |  | ГКУ СО КК "Темрюкский реабилитационный центр" |  |  | 234.57 | 0 | 234.57 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХР Е.Л.Милостьянова
9 | 1 | 1 |  | Обучение операторов котельной и ответственного за газовое хозяйство | усл. | 1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХР Е.Л.Милостьянова
9 | 1 | 2 |  | Профилактические испытания и измерения электроустановок, защитных средств, составление технического отчета на основании требований правил устройства электроустановок и пожарной безопасности | усл. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХР Е.Л.Милостьянова Заместитель директора по ПБ С.Э.Санникова
9 | 1 | 3 |  | Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов | усл. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХР Е.Л.Милостьянова
9 | 1 | 4 |  | Гидравлические испытания системы отопления, промывочные, опрессовочные работы | усл. | 1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХР Е.Л.Милостьянова
9 | 1 | 5 |  | Поверка манометров | усл. | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХР Е.Л.Милостьянова
9 | 1 | 6 |  | ТО и поверка системы контроля загазованности | усл. | 1 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по АХР Е.Л.Милостьянова
9 | 1 | 7 |  | Лабораторные испытания огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли учреждения | усл. | 1 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по ПБ С.Э.Санникова
9 | 1 | 8 |  | Обучение и переподготовка сотрудников учреждения по пожарно-техническому минимуму | усл. | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по ПБ С.Э.Санникова
9 | 1 | 9 |  | Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и аварийного эвакуационного освещения, а также комплекса «Стрелец-Мониторинг». | усл. | 36 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по ПБ С.Э.Санникова
9 | 1 | 10 |  | Приобретение аккумуляторных фонарей с зарядным устройством | шт | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по ПБ С.Э.Санникова
9 | 1 | 11 |  | Ремонт аварийного освещения с заменой светильников | шт | 19 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Заместитель директора по ПБ С.Э.Санникова
9 | 2 |  |  | ГБУ СО КК "Темрюкский ПНИ" |  |  | 1512 | 0 | 337 | 1175 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Онищенко Людмила Федотовна заведующий хозяйством
9 | 2 | 1 |  | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | шт | 1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2020-07-01 | Онищенко Людмила Федотовна заведующий хозяйством
9 | 2 | 2 |  | Годовое техническое обслуживания дизельного генератора Eкомак «ЕD 70» | шт | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2020-06-01 | Онищенко Людмила Федотовна заведующий хозяйством
9 | 2 | 3 |  | Закупка дизельного топлива для дизельного генератора Eкомак «ЕD 70» | литр | 300 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Онищенко Людмила Федотовна заведующий хозяйством
9 | 2 | 4 |  | Капитальный ремонт кровли | шт | 1 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | Онищенко Людмила Федотовна заведующий хозяйством
9 | 2 | 5 |  | Закупка мягкого инвентаря | шт | 480 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 2020-09-01 | Перехожих Ольга Анатольевна сестра-хозяйка
9 | 3 |  |  | ГБУ СО КК "Темрюкский КЦСОН" |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2020-08-01 | заместитель директора Путилина И.В.
9 | 3 | 1 |  | Промывка и гидравлическое испытание внутренней системы отопления здания учреждения, расположенного по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, д. 20 | услуга | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 01.08.2020 г. | заместитель директора Путилина И.В.
9 | 4 |  |  | УСЗН в Темрюкском районе |  |  | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | специалист-эксперт Янчиленко Д.Д.
9 | 4 | 1 |  | Промывка и гидравлическое испытание внутренней системы отопления здания управления, расположенного по адресу: г. Темрюк, ул. Таманская, д. 27 | усл. | 1 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | специалист-эксперт Янчиленко Д.Д.
|  |  |  | Итого |  |  | 91667.0429 | 9263.699 | 3071.47 | 62959.4729 | 0 | 16372.301
Начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта связи и дорожного хозяйства |  |  |  | прочие (тыс.руб.) 12: Г.В. Буров